## PMI
Plan de Mejoramiento Institucional - PMI 2021 - 2023 | [10 empty] | 1er año - 1er año | [15 empty] | 2do año - 2do año | [15 empty] | 3er año - 3er año
Planeación | [10 empty] | Seguimiento I (Julio 2021) | [7 empty] | Evaluación I (Diciembre 2021) | [7 empty] | Seguimiento II (Julio 2022) | [7 empty] | Evaluación II (Diciembre 2022) | [7 empty] | Seguimiento III (Julio 2023) | [7 empty] | Seguimiento III (Diciembre 2023)
Fuente de Oportunidad de Mejoramiento | Factor | Oportunidad de Mejoramiento | Objetivo(s) | Meta(s) | Indicador(es) | Actividad(es) | Responsable(s) | Nivel de prioridad | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Fecha | Estado de la actividad | Avance de la actividad (%) | Observaciones | Estado de la meta a corto plazo | Avance de la meta a corto plazo (%) | Observaciones de la meta | Nombre de los Asistentes | Fecha | Estado de la actividad | Avance de la actividad (%) | Observaciones | Estado de la meta a largo plazo | Avance de la meta a largo plazo (%) | Observaciones de la meta | Nombre de los Asistentes | Fecha | Estado de la actividad | Avance de la actividad (%) | Observaciones | Estado de la meta | Avance de la meta (%) | Observaciones de la meta | Nombre de los Asistentes | Fecha | Estado de la actividad | Avance de la actividad (%) | Observaciones | Estado de la meta | Avance de la meta (%) | Observaciones de la meta | Nombre de los Asistentes | Fecha | Estado de la actividad | Avance de la actividad (%) | Observaciones | Estado de la meta | Avance de la meta (%) | Observaciones de la meta | Nombre de los Asistentes | Fecha | Estado de la actividad | Avance de la actividad (%) | Observaciones | Estado de la meta | Avance de la meta (%) | Observaciones de la meta | Nombre de los Asistentes
Autoevaluación | La institucion educativa tenia definido el horizonte institucional con una vision que va hasta el año 2020 | Lograr la apropiacio el horizonte institucional actualizado que fortalezca la inclusion de personas con discapacidad y de diversidad cultural | Formular el horizonte institucional buscando el fortalecimiento desde los principios de calidad, pertinencia e inclusion | A diciembre de 2023 la institucion educativa cuenta con un horizonte institucional actualizado y reconocido por la comunidad | HORIZONTE INSTITUCIONAL | 1.Revisar el horizonte institucional que termina en el 2020 2.Definir elementos para construccion de horizonte institucional actualizado 3.Organizar mesas de trabajo para formulacion de horizonte institucional. 4. Organizar la formulacion final de horizonte institucional en el comite de calidad. 5. Socializacion a la comunidad de horizonte institucional actualizado. 6. Diseño de planeacion estrategica con el horizonte institucional actualizado 7.Evaluar resultados de actual horizonte institucional en consejo academico y comité de calidad. 8. Hacer seguimiento a la apropiacion | COMITÉ DE CALIDA | Urgente | 2021-01-18 | 2023-11-30 | [17 empty] | En ejecución | [30 empty] | No es urgente
Pacto por la Calidad | La institucion educativa tenia definido el modelo pedagogico. Se requiere implementar las estrategias y metodologias para mejoramiento academico institucional | Fortalecer la apropiacion de la estrategia pedagogica institucional en toda la comunidad educativa | Implementar la estrategia pedagogica y las metodologias institucionales fortaleciendo la participación de los estudiantes y padres de familia en las actividades academicas propuestas | Para diciembre de 2023 los docentes han implementado en su trabajo en el aula la estrategia pedagogica y las metodologias institucionales propuestas | No DE METODOLOGIAS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADAS | 1. Revision de la estrategia pedagogica y de las metodologias institucionales 2 .Utilizar los documentos de referencia del MEN y los institucionales para definir la estrategia pedagogica y las metodologias a implementar 3. Presentar y aprobar en consejo academico . 4. Socializar a los docentes para ser implementado en las practicas de aula 5. Socializar a padres de familia y estudiantes 6.Diseño de planes de aula y actividades en clase atendiendo alas metodologias y la estrategia 7.Hacer seguimiento al proceso. | EEQUIPO DIRECTIVO Y DOCENTES | Urgente | 2021-01-18 | 2023-11-30 | [48 empty] | Poco urgente
Autoevaluación | Los estamentos del gobierno escolar son elegidos pero se requiere dinamizar los procesos de participacion y accion de los mismos | Reunir periodicamente al personero, consejos estudiantiles y de padres buscando el fortalecimiento de su rol en la institucion. | Reunir periodicamente a los diferentes estamentos del gobierno escolar para fortalecimiento de la calidad institucional | A diciembre de 2023 la institucion ha realizado el 70% de las reuniones planeadas para los diferentes esramentos de gobierno escolar | PORCENTAJE REUNIONES REALIZADAS # reuniones realizadas/# reuniones planeadas X 100 | 1. Realizar, al inicio de año, la eleccion de representantes de los estamentos de gobierno escolar. 2 . Establecer un cronograma de reuniones periodicas. 3 Realizar las reuniones según cronograma y elaborar acta de cada reunion 4. Liderar desde el proyecto de democracia la realizacion de las reuniones de consejo estudiantil y de padres con el acompañamiento de docente. 5. Elaborar el plan de trabajo de los estamentos . 6. Evaluar las actividades desarrolladas por cada consejo segun el plan definido | EQUIPO DE PROYECTO DE DEMOCRACIA Y COORDINADORAS | Urgente | 2021-01-18 | 2023-11-30 | [48 empty] | Urgente
Autoevaluación | El manual de convivencia requiere ajustes para dar respuesta a las situaciones de manera mas efectiva y para dar lineamientos en aspectos relacionados con el bienestar estudiantil | Implementar ajustes al Manual de Convivencia en aspectos como manejo de conflictos y casos dificiles, actividades extracurriculares, plan de induccion a estudiantes, bienestar de alumnado | Implementar el manual de convivencia revisado y ajustado para fortalecer la convivencia y el bienestar estudiantil | A diciembre de 2023 la institucion ha implementado el manual de convivencia con los ajustes realizados | MANUAL DE CONVIVENCIA AJUSTADO | 1.Presentar propuesta a consejo directivo para la revision y ajuste del manual de convivencia actual 2. Realizar Mesas de trabajo con los estamentos de la institucion para revision y propuesta de ajustes al manual. 3. Revisar en el consejo academico el manual de convivencia y proponer el documento con los ajustes requeridos. 4. Aprobar en consejo directivo los ajustes al manual de convivencia 5. Presentar a la comunidad el manual de convivencia ajustado 6. Generar estrategias de divulgacion a la comunidad e implementacion del manual : reuniones de padres, direcciones de grupo, asambleas de docentes, manual entregado, carteleras 7.Hacer seguimiento y evaluacion del impacto del manual de convivencia | Consejo academico consejo directivo | Urgente | 2021-01-18 | 2023-11-30 | [48 empty] | Muy urgente
Pacto por la Calidad | La institucion educativa requiere fortalecer su PEI con la implementacion de alianzas que le permitan mejorar el servicio educativo que se ofrece | Fortalecer las alianzas con otras entidades y con el sector productivo | Implementar alianzas con entidades y con el sector productivo que aporten al fortalecimiento del PEI | A diciembre de 2023 se han implementado 5 nuevas alianzas para fortalecimiento de PEI | NO. DE ALIANZAS IMPLEMENTADAS | 1.Definir en consejo academico los posibles aliados estrategicos. 2. Elaborar, enviar oficios a las entidades. 3. Realizar visitas a las entidades y empresas para gestionar alianzas. 4. Realizacion de gestion para constituir las alianzas. 5. Solicitar aprobacion de consejo directivo para implementar las alianzas 6. Implementacion de las alianzas. 7. Seguimiento y ajuste a los procesos y a las alianzas | RECTORIA | Poco urgente | 2021-01-18 | 2023-11-30
Pacto por la Calidad | El modelo pedagogico esta definido pero se requiere llevarlo mas a la practica pedagogica | Apropiar el modelo pedagogico | Revisar y ajustar el plan de estudios en sus componentes académico y actitudinal incorporando la estrategia y metodologias propias del modelo pedagogico institucional | A mayo de 2021 el 90% planes de area y de aula de la institucion estaran ajustados al modelo pedagogico institucional | No. DE PLANES DE AREA Y DE AULA AJUSTADOS No. De planes de aula y area ajustados/ Total de planes de area y de aula X 100 | 1. Realizar jornadas de socializacion a los docentes del modelo pedagogico. 2. Realizar jornadas de trabajo por equipos para revision de documentos relacionados con el modelo pedagogico 3. Organizar los equipos de area y de aula 4. Elaborar los planes de area y de aula por equipos de trabajo revisando el modelo pedagogico institucional para realizar la planeacion . 5. Incluir la estrategia y metodologias propias del modelo pedagogica en la planeacion curricular . Implementar los planes de aula y de area . 6. Desarrollar las actividades de clase atendiendo a las estrategias y metodologias del modelo pedagogico institucional Implementando en las practicas de aula el modelo pedagogico. 7. Evaluar el proceso de implementacion | DIRECTIVOS Y DOCENTES | Urgente | 2021-01-18 | 2023-11-30
Día E | El analisis de los resultados de la evaluacion interna y externa de los estuidiantes es un insumo fundamental para desarrollar planes de mejoramiento en las areas de formacion | Hacer uso de los resultados de pruebas externas e internas para mejorar los desempeños de los estudiantes | Implementar planes de mejoramiento por areas a partir de los resultados de valoraciones internas y de pruebas externas | Implementar el 80% de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento de las areas a diciembre de 2023 | % DE ACCIONES IMPLEMENTADAS No. Acciones impklementadas/ No. total de acciones X 100 | 1. Realizar reuniones por departamentos para revision y analisis de resultados de pruebas externas y academicos institucionales. 2. Establecer oportunidades de mejoramiento para construir un plan de mejoramiento por area que busque fortalecer desempeño de los estudiantes. 3. Elaboracion de planes de mejoramiento a partir del analisis realizado. 4. Socializar el plan de mejoramiento 5. Implementar por parte del docente el plan de mejoramiento por areas en sus actividades de clase 6. Evaluar los resultados obtenidospara proponer ajustes al plan | DEPARTAMENTOS DE AREAS | Urgente | 2021-01-18 | 2023-11-30
Autoevaluación | Los recursos disponibles en el presupuesto para mantenimiento de la planta fisica deben responder a un diagnostico y un plan estructurado de inversion por sedes. Se requiere el embellecimiento de las plantas fisicas | Implementar un plan de mantenimiento de la planta fisica | Priorizar el proceso de mantenimiento de la planta fisica en la institución en el presupuesto anual a traves de la elaboracion de un plan de inversion | Ejecutar el 25 % del presupuesto anual en procesos de mantenimiento de la planta fisica de la institucion | INVERSION EN MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA $ de presupuesto invertido en mantenimiento de planta fisisca/ $ total de presupuesto X 100 | 1. Hacer una revision por sedes de las necesidades de mantenimiento con reporte por parte de los coordinadores de las necesidades 2. Reportar previamente daños locativos a la administracion 3.Realizar Diagnostico institucional para diseño de panorama o mapa de riesgos . 4. . El equipo de gestion de riesgos elabora el mapa de riesgos 5. El equipo de gestion de riesgos elabora e implementa un plan de prevencion y atencion de riesgos 6. Presentar desde el equipo directivo el plan de inversion en mantenimiento de la planta fisica institucional. 7 . Presentar ante el consejo directivo el plan de inversion con las necesidades de mantenimiento para asignacion presupuestal 8 . Programar e implementar 2 dia S para el año Incluidos en el proyecto ambiental con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa con documentacion y evaluacion las jornadas de DIA S 9 . Ejecutar el presupuesto: hacer la contratacion, ejecutar los contratos, hacer seguimiento a la ejecucion contractual 10. hacer seguimiento a la implementacion del plan de prevencion y atencion de riesgos. . | COMITÉ DE CALIDAD EQUIPO DE DOCENTES DE PROYECTO AMBIENTAL | Muy urgente | 2021-01-18 | 2023-11-30
Autoevaluación | La induccion al personal nuevo y reinduccion a los que hacen parte de la institucion permite a sus integrantes conocer aspectos relevantes del quehacer institucional y facilita la adapatacion del personal y los estudiantes | Implementar el plan de induccion a personal | Crear y ejecutar un plan para la inducción y la reinduccion del personal docente y estudiantil que incluya el análisis del PEI y del plan de mejoramiento y laspectos institucionales, pedagógicos y disciplinares | Diseñar un plan de induccion y re-induccion que sea implementado en una asamblea de personal por semestre y en la primera semana de inicio de año escolar a los estudiantes | JORNADAS DE INDUCCION No. De jornadas de induccion realizadas | 1.Elaborar el plan de induccion y re- induccion en consejo academico 2 . Implementar el plan de induccion y re-induccion . 3 . Establecer 2 fechas para realizar las jornadas de induccion y re-induccion a personal docente y administrativo. 4. Establecer fechas de induccion a estudiantes. 5. Realizar las jornadas de induccion y re-induccion . 6. Hacer seguimiento al proceso | EQUIPO DIRECTIVO | Urgente | 2021-01-18 | 2021-11-30
Pacto por la Calidad | Los proyectos pedagogicos transversales contribuyen al desarrollo de competencias en los estudiantes aportando a la formacion integral | Implementar los proyectos pedagogicos transversales | Implementar los proyectos pedagogicos transversales a nivel institucional para el fortalecimiento del proyecto de vida de los integrantes de la comunidad educativa | Durante cada año lectivo la institucion ha desarrollado el 80% de las acciones propuestas en los proyectos pedagogicos transversales | %ACCIONES IMPLEMENTADAS No. De acciones implementadas/No. De acciones planeadas X100 | 1. Conformar los equipos de docentes para elaborar e implementar cada proyecto pedagico transversal 2. Diseñar con el equipo de docentes cada uno de los proyectos pedagogicos transversales. 3. Socializar los proyectos a la comunidad educativa. 4. Implementar las acciones definidas en cada proyecto. 5. Hacer seguimineto a las acciones implementadas. 6. Proponer ajustes al proyecto | EQUIPOS DE PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | Urgente | 2021-01-18 | 2023-11-30
Autoevaluación | Las escuelas de familia son espacios que dan oportunidades a la institucion para acompañar a los padres y cuidadores en su proceso de formacion de sus hijos y acudidos | Fortalecer la escuela de familias | Desarrollar un cronograma de escuelas de familia con tematicas articuladas a los proyectos institucionales | Durante el año lectivo la insttucion ha realizado el 80% de las escuelas de familia programadas en el cronograma institucional | % REUNIONES REALIZADAS No de reuniones realizadas/ No.de reuniones planeadas X 100 | 1. Definir desde cada proyecto institucional una escuela de familia que fortalezca el proyecto. 2. Organizar un cronograma institucional con fechas, tematicas y responsables. 3. Realizar las reuniones de escuela de familias recopilando evidencia fotografica,acta y asistencia. 4. Hacer seguimiento al cronograma. 5. Realizar los ajustes requeridos para cumplir con los temas propuestos | EQUIPO DIRECTIVO | Urgente | 2021-01-18 | 2023-11-30 | [48 empty] | Pacto por la Calidad
Autoevaluación
Día E
No iniciada
En ejecución
En espera
Finalizada
Cancelada
Igual a la inicialmente pactada
Levemente ajustada
Medianamente ajustada
Se ajustó por completo
Note on A3: Origen de la oportunidad de mejoramiento
Note on B3: Cada factor de incidencia o aspectos con limitaciones y factibles de mejoramiento que han sido analizados con la comunidad educativa en la Autoevaluación institucional 2020, el “Día E” y los talleres realizados para el pacto por la calidad y sobre los que se realizaron los compromisos
Note on C3: Descripción de las situaciones evidenciadas y las razones que la generaron y que fueron analizadas en los ejercicios de la Autoevaluación, el “Día E”, y los talleres para el pacto por la calidad educativa
Note on D3: Se desprenden de la oportunidad de mejoramiento, aluden al cambio que se espera lograr y son redactados como acciones, mediante un verbo en infinitivo. Se deben formular pocos objetivos; deben ser precisos, realistas y factibles para un lapso de tres años. Su redacción no debe incluir el porque o las estrategias con las que se pretende lograr el objetivo y el resultado, pues puede crear confusiones
Note on E3: Resultado esperado en un tiempo determinado, así como la expresión cuantitativa que indica la magnitud del logro. Es posible que para cumplir con un objetivo se requiera mas de una meta, todas ellas deben contribuir al logro del objetivo
Note on F3: Es la medida específica que permite conocer el avance o progreso alcanzado en el cumplimiento de las metas. Pueden ser de proceso o de resultado.
Note on G3: Se retomarán los objetivos y las metas y se definirán las actividades concretas y precisas, secuenciales y coherentes con cada una de las metas propuestas para el periodo que dure el Plan de Mejoramiento
Note on P3: Para metas cuyo plazo sea inferior a un año
Note on X3: Para metas cuyo plazo de ejecución sea superior a un año